## 工作量汇总表
模板项目
费用项 | 数量（人月） | 备注

## AI 部分
序号 | 估算项 |  |  |  | 需求人天 | 设计人天 | 编码人天 | 测试人天 | 管理人天 | 合计 | 备注
[5 empty] | 20% | 15% | 40% | 15% | 10% | 100%
3 | 阳江AI审查项目 | AI审查引擎核心 | 审批意见自动生成 | 开发AI审批意见生成算法，参考FIS流程设计，实现自动生成审批意见与建议 |  |  | 12
4 |  |  |  | 审批意见结果组装、格式化输出，支持通过/驳回/需人工复核三种状态 |  |  | 10
5 |  |  | 审查规则引擎开发 | 开发审查规则表达式解析引擎，支持规则条件编排与动态调整 |  |  | 12
6 |  |  |  | 开发审查规则执行引擎，实现规则加载、匹配、执行与结果聚合 |  |  | 12
7 |  |  | AI审查结果API接口 | 提供审查结果API接口给Web端调用，包括审查状态查询、审查意见获取、人工复核结果回传 |  |  | 12
8 |  |  | API接口鉴权与安全防护 | API接口鉴权机制、访问控制与安全防护 |  |  | 6
9 |  |  | AI审查结果数据模型设计 | 设计审查结果数据模型，支持历史审查记录存储与查询 |  |  | 6
10 |  |  | AI审查流程调度引擎 | 开发审查流程调度引擎，实现自动触发、异步执行、结果回调 |  |  | 6
12 |  | 采购方式智能判断 | 采购文本语义分析模型 | 开发AI语义分析模型，从立项说明文本中自动判断采购方式 |  |  | 14
13 |  |  | 采购文本特征提取引擎 | 开发采购文本特征提取引擎，实现分词、关键词识别、语义特征提取 |  |  | 10
14 |  |  | 采购方式判断逻辑实现 | 实现采购方式判断逻辑，整合语义分析结果与规则匹配 |  |  | 12
15 |  |  | 判断逻辑多场景测试验证 | 编写测试用例，覆盖多种采购场景的验证与准确率评估 |  |  | 8
16 |  |  | 判断验证与兜底处理 | 无法自动判断时的人工确认机制与异常处理流程 |  |  | 6
17 |  | ECP数据AI应用 | ECP接口对接开发 | 对接ECP系统接口，确认接口可用性，完成接口鉴权与数据交互 |  |  | 10
18 |  |  | 供应商资质数据清洗与标准化 | 对从ECP获取的供应商资质数据进行清洗、标准化，转换为AI可用格式 |  |  | 10
19 |  |  | 供应商资质AI比对算法 | 开发AI自动比对算法，智能匹配供应商资质与采购要求 |  |  | 14
20 |  |  | 供应商资质比对规则配置 | 开发比对规则配置功能，支持灵活配置比对条件与阈值 |  |  | 8
21 |  |  | AI比对结果审查报告生成 | 基于AI比对结果自动生成供应商资质审查报告 |  |  | 10
22 |  |  | 供应商资质AI分级分类 | 基于历史数据对供应商资质进行AI分级分类，辅助审查决策 |  |  | 8
24 |  | AI能力基础建设 | AI审查日志与审计 | AI审查全流程日志记录，支持审查结果追溯与审计 |  |  | 6
25 |  |  | AI审查结果缓存优化 | 审查结果缓存策略设计与实现，提升AI审查响应性能 |  |  | 6
26 |  |  | AI审查全流程联调优化 | AMS系统集成测试，功能验证与性能测试 |  |  | 12
27 |  |  | AI审查监控与告警 | AI审查运行状态监控与异常告警 |  |  | 6
29 |  | 域登录与安全 | 域登录验证 | 集成域登录验证，支持单点登录 |  |  | 5
30 |  |  | 加密验证 | 接口数据传输加密验证 |  |  | 4
31 |  |  | 数字证书 | 数字证书集成与验证 |  |  | 5
32 |  |  | 4A认证 | 4A统一认证集成 |  |  | 4
33 |  | 系统日志管理 | 用户操作日志 | 记录用户操作日志，支持查询与导出 |  |  | 5
34 |  |  | 异常日志 | 系统异常日志记录与告警 |  |  | 4
35 |  | 系统安全 | 配置文件加密 | 敏感配置文件加密存储 |  |  | 3
36 |  |  | 服务器漏洞及风险整改 | 服务器安全漏洞扫描与整改 |  |  | 4
37 |  |  | 证书域名 | HTTPS证书域名配置 |  |  | 3
38 |  |  | 测试、预生产、生产服务器搭建部署 | 测试、预生产、生产服务器搭建部署 |  |  | 5
39 |  |  | UAU角色配置 | UAU角色配置 |  |  | 3
40 | [6 empty] | 3
41 | 小计：人天
41 | 小计：人月

## cud部分
序号 | 估算项 |  |  |  | 需求人天 | 设计人天 | 编码人天 | 测试人天 | 管理人天 | 合计 | 备注
[5 empty] | 20% | 15% | 40% | 15% | 10% | 100%
3 | 阳江AI审查项目 | 采购申请AI审查 | 流程改造 | 采购申请/变更流程改造 |  |  | 1
5 |  |  | 采购方式字段改造 | 采购方式八大类 |  |  | 1
7 |  |  | 对接ECP系统 | 查供应商的资质情况（查看分类，质保等级），有关系图表 |  |  | 12
8 |  |  | AI审查 | AI审查接口对接 |  |  | 8
9 |  |  |  | AI审查回调接口设计 |  |  | 6
10 |  |  |  | AI审查及内容展示 |  |  | 6
40 | 小计：人天
41 | 小计：人月