## 1.总费用
宁德核电公司文档管理系统AI能力建设项目-工作量评估
序号 | 工作项 | 工作内容 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元）
1 | 需求分析 | 对系统的需求变更进行需求分析及影响评估，制定需求实现方案。 | 15.0464 | 人月 | 20000 | 300928.74
2 | 系统设计 | 系统设计 | 11.2851 | 人月 | 20000 | 225701.15
3 | 系统编码 | 编码实现。 | 30.0933 | 人月 | 20000 | 601866.67
4 | 系统测试 | 对修改结果进行测试验证以及发布前准备。 | 11.2851 | 人月 | 20000 | 225701.15
5 | 项目管理 | 负责系统的投产发布环节和投产后的确认等工作，参与系统投产的填单及协调管理工作。 | 7.5232 | 人月 | 20000 | 150464.37
合计： |  |  | 75.2331 | 人月 |  | 1504662.069
合并成本： |  |  | 41.38 | 人月 | 20000 | 827600
利润率： |  |  | 45%

## 2.工作量估算
序号 | 模块 | 功能 | 功能内容 | 需求人天 | 设计人天 | 编码人天 | 测试人天 | 管理人天 | 合计 | 真实编码人天 | 备注
|  |  |  | 20% | 15% | 40% | 15% | 10% | 100%
1 | 知识智能体平台基础能力 | 智能工作台 | 提供应用入口、会话管理、应用检索、历史记录查看等能力，支持用户进入智能审核、文档问答、文件搜索等应用。 | 9.09 | 6.82 | 18.18 | 6.82 | 4.54 | 45.45 | 10
2 |  | 应用管理 | 支持创建、复制、调试、发布、下线智能体应用，支持版本管理和应用标签管理。 | 7.28 | 5.46 | 14.55 | 5.46 | 3.64 | 36.39 | 8
3 |  | 工作流编排 | 支持输入、输出、大模型、知识库检索、文档拆解、参数收集、条件分支、重排序、接口调用等节点编排。 | 18.18 | 13.64 | 36.36 | 13.64 | 9.09 | 90.91 | 20
4 |  | 模型管理 | 支持大语言模型、嵌入模型、重排序模型、多模态模型等统一接入、配置、启停和调用。 | 7.28 | 5.46 | 14.55 | 5.46 | 3.64 | 36.39 | 8
5 |  | 知识库管理 | 支持文档库、FAQ库的创建、上传、解析、检索和权限控制，支持审批规则、制度文件、模板说明等知识维护。 | 13.64 | 10.23 | 27.27 | 10.23 | 6.82 | 68.19 | 15
6 |  | 文档解析 | 支持Word、PDF、PPT、Excel、图片等常见格式解析，具备OCR识别、版面分析、段落拆解、表格抽取、字段抽取等能力。 | 22.72 | 17.04 | 45.45 | 17.04 | 11.36 | 113.61 | 25
7 |  | 工具接口 | 支持通过标准接口方式配置外部工具和业务服务，完成表单数据读取、附件解析、结果回写、日志记录等集成。 | 9.09 | 6.82 | 18.18 | 6.82 | 4.54 | 45.45 | 10
8 |  | 权限与审计 | 支持组织、角色、资源、数据权限配置，支持调用日志、操作日志、反馈日志和异常日志留痕。 | 9.09 | 6.82 | 18.18 | 6.82 | 4.54 | 45.45 | 10
9 |  | 运营管理 | 支持模板、提示词、规则、样本、反馈数据、效果评估指标的运营维护。 | 7.28 | 5.46 | 14.55 | 5.46 | 3.64 | 36.39 | 8
10 | 智能审核应用能力 | 审核模板配置 | 按不同审批流程配置摘要模板、字段映射规则和审核关注点文案，模板明确需读取的字段信息，保证生成内容稳定可控。 | 9.09 | 6.82 | 18.18 | 6.82 | 4.54 | 45.45 | 10
11 |  | 表单信息抽取 | 审批人进入页面后，结合模板要求读取审批表单、文件/档案清单、附件内容及流程日志等对应信息。 | 7.28 | 5.46 | 14.55 | 5.46 | 3.64 | 36.39 | 8
12 |  | 智能审核生成 | 基于模板生成"一句话摘要+审核关注点+关键信息"，关键信息抽取准确率不低于85%。 | 13.64 | 10.23 | 27.27 | 10.23 | 6.82 | 68.19 | 15
13 |  | 审核展示与人工确认 | 智能审核结果在审批页面以独立面板或嵌入式区域展示，审批人可结合原始材料进行审批确认、修改、驳回或补充说明。 | 10.91 | 8.18 | 21.82 | 8.18 | 5.46 | 54.55 | 12
14 |  | 反馈优化 | 记录查看、采纳、修改、忽略、驳回等反馈数据，用于后续模板、规则、字段映射、提示词和模型效果优化。 | 5.46 | 4.09 | 10.91 | 4.09 | 2.73 | 27.28 | 6
15 | 审批项目审核规则 | 内部会议纪要审核 | 校验与会人与基本信息及正文一致性、正文行动项（内容、责任人、完成期限）完整性、完成期限与会议时间冲突、与会人与分发设置一致性。 | 5.46 | 4.09 | 10.91 | 4.09 | 2.73 | 27.28 | 6
16 |  | 外部会议纪要审核 | 校验各节点处理人是否包含宁德公司之外人员，其余规则继承内部会议纪要。 | 2.72 | 2.04 | 5.45 | 2.04 | 1.36 | 13.61 | 3
17 |  | 报告审核 | 标题年度与基本信息年度一致性判断；标题含节日名称时检查正文一致性；正文章节号顺序检查；正文章节目录收录检查。 | 7.28 | 5.46 | 14.55 | 5.46 | 3.64 | 36.39 | 8
18 |  | 发函审核 | 回函编码中发文单位编码与发函编码中收文单位编码核对；正文附件名称与实际上传附件名称一致性判断；回函日期不能早于批准日期。 | 4.54 | 3.41 | 9.09 | 3.41 | 2.27 | 22.72 | 5
19 |  | 事故规程审核 | 直接上传PDF主件在线审批，用户上传PDF时自动提取编码、标题、页数、版本填充至基本信息对应字段（智能著录），审批后把审批人花签插入PDF。 | 9.09 | 6.82 | 18.18 | 6.82 | 4.54 | 45.45 | 10
20 |  | 技术支持程序审核 | 涉及相关设备、相关工具、相关备件、相关区域、反馈单等信息的读取与校验（本期暂无专项审核规则）。 | 2.72 | 2.04 | 5.45 | 2.04 | 1.36 | 13.61 | 3
21 |  | 采购技术规范书审核 | 编写环节目录完整性检查；正文是否包含所有目录对应内容；正文章节与最新模板对比，不一致提醒。 | 5.46 | 4.09 | 10.91 | 4.09 | 2.73 | 27.28 | 6
22 |  | 系统功能授权申请审核 | 附件必须上传保密承诺书检查；申请期限超过5年提醒。 | 2.72 | 2.04 | 5.45 | 2.04 | 1.36 | 13.61 | 3
23 |  | 技术文件审核 | 独立编码检查；电子文件命名与文件内容中名称一致性；临时文件生效章与制作章项目编号一致性；正式文件升版文件编码与上传电子文件编码一致性。 | 4.54 | 3.41 | 9.09 | 3.41 | 2.27 | 22.72 | 5
24 | 文档智能服务能力 | 智能著录 | 上传或生成文档后自动识别关键字段并回填固定表单字段；支持OCR、版面分析、字段抽取、数据校验、人工确认/修正和著录入库。 | 13.64 | 10.23 | 27.27 | 10.23 | 6.82 | 68.19 | 15
25 |  | 智能分发 | 基于分发规则库和文档标题、关键词、摘要、事项描述等信息，辅助生成主送、抄送、协调员、分管领导等建议，支持权限与重复校验。 | 9.09 | 6.82 | 18.18 | 6.82 | 4.54 | 45.45 | 10
26 |  | 智能推荐 | 权限可控前提下，结合用户画像、行为日志、文档画像和反馈结果，推荐相关文档或知识内容，持续优化推荐策略。 | 10.91 | 8.18 | 21.82 | 8.18 | 5.46 | 54.55 | 12
27 |  | 多模态智能体 | 提供统一智能入口，支持流程发起指引、待办/待阅/已阅跳转、文件搜索等文本交互能力（本期以文字交互为主）。 | 10.91 | 8.18 | 21.82 | 8.18 | 5.46 | 54.55 | 12
28 |  | 文件搜索 | 支持按标题、发起人、部门、类型、正文片段等条件检索，调用语义检索并在文档管理系统页面展示结果，严格过滤无权限文档。 | 9.09 | 6.82 | 18.18 | 6.82 | 4.54 | 45.45 | 10
29 | 智能代理流程 | 代理需求识别 | 审批人通过智能体入口输入代理审批自然语言指令，系统识别并抽取代理人、时间区间等关键信息，信息缺失时追问补全。 | 7.28 | 5.46 | 14.55 | 5.46 | 3.64 | 36.39 | 8
30 |  | 代理人信息校验 | 结合意图识别与实体抽取结果在人员主数据中检索代理人；姓名唯一进入配置确认，不唯一时展示姓名、部门、工号供确认。 | 5.46 | 4.09 | 10.91 | 4.09 | 2.73 | 27.28 | 6
31 |  | 代理配置确认与执行 | 展示并确认代理时间范围和代理范围后调用审批配置接口，在原审批人之外新增代理审批人，两者具备同等审批权限。 | 5.46 | 4.09 | 10.91 | 4.09 | 2.73 | 27.28 | 6
32 |  | 日志留痕与边界控制 | 记录配置发起人、代理人、代理范围、生效/失效时间、确认记录、接口调用结果和操作日志；代理时间非空、不得冲突、超期自动失效，异常情况阻止写入。 | 5.46 | 4.09 | 10.91 | 4.09 | 2.73 | 27.28 | 6
33 | 系统集成与反馈优化 | 表单数据读取接口 | 读取审批页面申请表单、流程节点、申请人、申请部门、申请时间、审批状态等结构化信息。 | 3.64 | 2.73 | 7.27 | 2.73 | 1.82 | 18.19 | 4
34 |  | 文件与档案清单读取接口 | 读取文件列表、档案列表、相关文件、附件列表、文件名称、数量、类型、版本等信息。 | 3.64 | 2.73 | 7.27 | 2.73 | 1.82 | 18.19 | 4
35 |  | 附件解析服务接口 | 对Word、PDF、图片等附件调用正文解析、OCR识别、摘要生成和关键词抽取能力。 | 4.54 | 3.41 | 9.09 | 3.41 | 2.27 | 22.72 | 5
36 |  | 智能审核结果回写接口 | 将摘要、关注点、关键信息、生成时间、版本、来源字段等结果回写或展示到审批页面。 | 3.64 | 2.73 | 7.27 | 2.73 | 1.82 | 18.19 | 4
37 |  | 权限校验集成 | 所有搜索、推荐、读取、展示和回写均经过文档管理系统权限校验，确保无权限流程、页面和文档不展示。 | 5.46 | 4.09 | 10.91 | 4.09 | 2.73 | 27.28 | 6
38 |  | 日志与反馈接口 | 记录调用日志、展示日志、审批人反馈、代理配置确认记录、异常日志和效果评估数据，满足审计与持续优化要求。 | 4.54 | 3.41 | 9.09 | 3.41 | 2.27 | 22.72 | 5
39 |  | 模型服务调用 | 大语言模型、嵌入模型、重排序模型、多模态模型的可配置调用，模型调用参数可审计、可追溯。 | 5.46 | 4.09 | 10.91 | 4.09 | 2.73 | 27.28 | 6
40 |  | 审批代理配置接口 | 调用审批配置接口写入代理审批配置，接口执行前完成人员唯一性、时间有效性、配置冲突和流程状态校验。 | 4.54 | 3.41 | 9.09 | 3.41 | 2.27 | 22.72 | 5
41 |  | 集团公共服务集成 | 接入4A认证、UAU统一授权、MDM主数据、统一任务中心（AUE）、邮件系统提醒、ESB、中台微服务等集团通用接口。 | 10.91 | 8.18 | 21.82 | 8.18 | 5.46 | 54.55 | 12
42 | 部署与环境实施 | 高可用环境搭建 | 测试、预生产、生产环境安装配置Nginx负载均衡、Tomcat、JDK、达梦数据库，部署知识智能体平台与应用服务，实施服务器防火墙策略。 | 9.09 | 6.82 | 18.18 | 6.82 | 4.54 | 45.45 | 10
43 | 总计 |  |  | 327.26 | 245.45 | 654.53 | 245.45 | 163.63 | 1636.32 | 360
44 |  |  |  | 15.0464 | 11.2851 | 30.0933 | 11.2851 | 7.5232 | 75.2331 | 16.5517